## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-11-17 | 45 | 36 | 80 | Tablas GrupoEntrenamiento/Miembro (BD) + Validaciones Calendario.
Día 2 | 2025-11-18 | 45 | 25 | 55.5556 | Chat dinámico + Rutinas manuales (flujo e integración calendario).
Día 3 | 2025-11-19 | 45 | 14 | 31.1111 | Diseño UX final (coherencia), Front Registro/Login y Panel Admin.
Día 4 | 2025-11-20 | 45 | 4 | 8.8889 | Arreglo de imágenes, PPT Fase 2 y Documentación final.
Día 5 | 2025-11-21 | 45 | 0 | 0 | Presentación a profesora y recepción de feedback.