## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-11-24 | 38 | 30 | 78.9474 | Reorganización y limpieza de GitHub + Inicio mejoras post-feedback.
Día 2 | 2025-11-25 | 38 | 20 | 52.6316 | Cierre mejoras sistema web + Redacción Diario Reflexión (Doc Fase 3).
Día 3 | 2025-11-26 | 38 | 10 | 26.3158 | Término Autoevaluaciones + Reestructuración del PPT para el Examen.
Día 4 | 2025-11-27 | 38 | 3 | 7.8947 | Finalización PPT Examen + Revisión y consolidación final documentación.
Día 5 | 2025-11-28 | 38 | 0 | 0 | Entrega de todos los entregables, repositorio listo y cierre de semestre.