## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Finalizar validaciones críticas (Calendario y flujos), implementar tablas de Grupos (Entrenamiento/Miembro), consolidar diseño UX final (incluyendo Chat dinámico y rediseño de Login/Registro), configurar Panel de Administración con estadísticas, y cerrar entregables (PPT Fase 2 y Documentación) para la presentación.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-11-17 | Gabriel | Entrega final documentación Sprint 13 y cierre. | Crear modelos y migraciones para tablas GrupoEntrenamiento y GrupoMiembro. | Ninguno | Alta
2025-11-17 | Bruno | Ajustes menores UI previos al cierre del Sprint 13. | Iniciar rediseño completo de vistas Registro y Login (Mejoras Front). | Ninguno | Media
2025-11-17 | Jonathan | Preparación de evidencia para revisión grupal. | Implementar validaciones extras solicitadas para el módulo de Calendario. | Ninguno | Alta
2025-11-17 | Gonzalo | Soporte final al cierre de sprint y ajustes UI. | Revisión general de coherencia HTML en todas las páginas (Diseño UX final). | Ninguno | Media
2025-11-18 | Gabriel | Creación de modelos GrupoEntrenamiento y GrupoMiembro. | Desarrollar lógica de negocio y endpoints para gestión de grupos. | Ninguno | Alta
2025-11-18 | Bruno | Rediseño de vistas Registro y Login. | Finalizar estilos de Login/Registro y comenzar UI del Chat Dinámico. | Ninguno | Media
2025-11-18 | Jonathan | Validaciones extras en el Calendario. | Estructura backend para el chat de mensajería dinámico. | Ninguno | Alta
2025-11-18 | Gonzalo | Revisión general de coherencia HTML. | Ajuste de imágenes y assets visuales en secciones principales. | Ninguno | Media
2025-11-19 | Gabriel | Lógica de negocio y endpoints para grupos. | Configurar estructura base del Panel de Administración (Backend). | Ninguno | Alta
2025-11-19 | Bruno | Estilos Login/Registro e inicio UI Chat. | Integrar funcionalidad visual del chat en componentes reutilizables (UX Profesional). | Ninguno | Alta
2025-11-19 | Jonathan | Estructura backend del chat dinámico. | Configurar generación de rutinas manuales y validar todo el flujo. | Ninguno | Alta
2025-11-19 | Gonzalo | Ajuste de imágenes y assets visuales. | Diseñar gráficos y estadísticas para la vista del Panel de Admin. | Ninguno | Media
2025-11-20 | Gabriel | Configuración base del Panel de Administración. | Implementar gráficos y estadísticas en el Admin para control del sistema. | Ninguno | Alta
2025-11-20 | Bruno | Integración visual del chat en componentes. | Ajustes responsive del chat y validaciones de diseño. | Ninguno | Media
2025-11-20 | Jonathan | Configuración de rutinas manuales. | Integración directa de rutinas manuales al calendario. | Ninguno | Alta
2025-11-20 | Gonzalo | Diseño de gráficos para el Admin. | Comenzar diseño y estructura del PPT para presentación Fase 2. | Ninguno | Media
2025-11-21 | Gabriel | Implementación de gráficos en Panel Admin. | Recopilar información técnica para documentación final. | Ninguno | Alta
2025-11-21 | Bruno | Ajustes responsive y detalles finales UI. | Revisión final de estilos y coherencia visual antes de la presentación. | Ninguno | Media
2025-11-21 | Jonathan | Integración rutinas al calendario. | Pruebas de QA finales y flujo completo para la demo. | Ninguno | Alta
2025-11-21 | Gonzalo | Estructura del PPT Fase 2. | Terminar PPT final y preparar guión visual para la presentación. | Ninguno | Alta