## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Implementar las últimas correcciones post-feedback (sin cambios estructurales mayores), finalizar la documentación de la Fase 3 (Diarios de Reflexión y Autoevaluaciones), reorganizar y limpiar el repositorio GitHub para la entrega, y reestructurar el PPT para el Examen Final.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-11-24 | Gabriel | Recopilación de feedback de la presentación anterior. | Redactar estructura del Diario de Reflexión y asignar autoevaluaciones. | Ninguno | Alta
2025-11-24 | Bruno | Análisis del estado actual del repositorio GitHub. | Iniciar limpieza de ramas y ordenamiento de commits en GitHub. | Ninguno | Alta
2025-11-24 | Jonathan | Revisión de errores reportados en feedback. | Aplicar correcciones puntuales en backend solicitadas por la profesora. | Ninguno | Media
2025-11-24 | Gonzalo | Revisión de detalles visuales reportados. | Ajustes CSS finales y corrección de responsive según feedback. | Ninguno | Media
2025-11-25 | Gabriel | Estructura del Diario de Reflexión. | Redactar conclusiones de la Fase 3 y consolidar Autoevaluaciones del equipo. | Ninguno | Alta
2025-11-25 | Bruno | Limpieza de ramas en GitHub. | Actualizar README del repositorio y verificar documentación técnica en repo. | Ninguno | Alta
2025-11-25 | Jonathan | Correcciones puntuales backend. | Limpieza de código (eliminar imports no usados, comentarios antiguos). | Ninguno | Media
2025-11-25 | Gonzalo | Ajustes CSS finales. | Actualizar capturas de pantalla del sistema para el PPT del Examen. | Ninguno | Media
2025-11-26 | Gabriel | Redacción conclusiones y Autoevaluaciones. | Definir guión y estructura narrativa para el PPT del Examen Final. | Ninguno | Alta
2025-11-26 | Bruno | Actualización README y Docs en repo. | Merge final a la rama Main/Master y bloqueo de cambios. | Ninguno | Alta
2025-11-26 | Jonathan | Limpieza de código. | Pruebas de humo rápidas para asegurar que la limpieza no rompió nada. | Ninguno | Media
2025-11-26 | Gonzalo | Actualización de capturas para PPT. | Diseñar las diapositivas nuevas del PPT (Enfoque en solución y valor). | Ninguno | Alta
2025-11-27 | Gabriel | Estructura narrativa PPT Examen. | Revisión final de ortografía y coherencia en Documentación Fase 3. | Ninguno | Alta
2025-11-27 | Bruno | Merge final a Main y cierre de repo. | Apoyar en la migración de contenido al PPT final. | Ninguno | Media
2025-11-27 | Jonathan | Pruebas de humo finales. | Generar video o backup de demostración por seguridad para el examen. | Ninguno | Media
2025-11-27 | Gonzalo | Diseño de diapositivas PPT. | Unificar estilos del PPT y ensayar tiempos de transición. | Ninguno | Alta
2025-11-28 | Gabriel | Revisión final Documentación Fase 3. | Entrega oficial de documentación y subida de archivos a plataforma. | Ninguno | Alta
2025-11-28 | Bruno | Apoyo en PPT final. | Verificar disponibilidad del link de GitHub y accesos para la entrega. | Ninguno | Alta
2025-11-28 | Jonathan | Generación de backup/video. | Soporte técnico ante cualquier duda de último minuto antes de entrega. | Ninguno | Media
2025-11-28 | Gonzalo | Unificación y ensayo PPT. | Exportar PPT final y asegurar compatibilidad para la presentación. | Ninguno | Alta