## Hoja 1
Resumen de Entregas (Release Plan – Proyecto AthletIA)
A continuación se detalla la planificación de entregas parciales del proyecto bajo la metodología ágil Scrum, registrando las funcionalidades liberadas, fechas, responsables y observaciones de cada iteración. Este plan asegura trazabilidad del desarrollo y control sobre los avances de cada módulo.
Versión / Release | Fecha estimada o real | Funcionalidades entregadas / Cambios principales | Responsables | Estado actual | Observaciones / Comentarios
Release 1.0 – Estructura Base y Configuración Inicial | 15 – 20 de septiembre 2025 | - Creación del proyecto Django y conexión a SQL Server. - Configuración del entorno de desarrollo. - Implementación de repositorio en GitHub. - Estructura de carpetas y módulos base (Frontend/Backend). | Grupo completo | Completado | La configuración fue exitosa. Se estableció el entorno común para todos los integrantes y se definieron los estándares de codificación.
Release 1.1 – Backend y Autenticación de Usuarios | 22 – 27 de septiembre 2025 | - Desarrollo del módulo de autenticación (registro, login y perfiles). - Pruebas locales de conexión y validación de datos. - Integración estable con la base de datos SQL Server. | Modulo Autenticación: Bruno Moreno Vinculación Azure y Base de datos: Gabriel Verdejo Y Jonathan Gaete | Completado | Se cumplió con los plazos establecidos y se validó la estabilidad del sistema. Se agregaron campos adicionales al modelo de perfil.
Release 1.2 – Diseño y Arquitectura de Software | 22 de septiembre – 15 de octubre 2025 | - Diseño y documentación del modelo entidad-relación (ERD). - Normalización de base de datos y revisión de integridad referencial. - Creación de diagramas técnicos y documentación de respaldo. | Grupo completo | Completado | Se realizaron ajustes menores agregando columnas necesarias en algunas tablas.
Release 1.3 – Frontend Inicial y Coherencia Visual | 8 de septiembre – 16 de octubre 2025 | - Creación de interfaz principal (login, home, publicaciones, mapa corporal y panel nutrición). - Aplicación de estilos Bootstrap y coherencia visual con los mockups. - Pruebas de responsividad. | Gabriel Verdejo, Jonathan Gaete, Gonzalo Monreal | En curso | El diseño del panel de publicaciones se ajustó al formato más dinámico y moderno. Se optimiza el rendimiento visual.
Release 1.4 – Integración con IA (Ollama) y Modelos Predictivos | 13 de septiembre – 10 de noviembre 2025 | - Conexión de backend con IA local Ollama. - Implementación de prompts personalizados para generar respuestas de entrenamiento y nutrición. - Entrenamiento inicial del modelo predictivo. - Creación de tabla para entrenamiento del modelo. | Grupo completo | En curso | La IA responde con fluidez y coherencia básica. Próxima meta: mejorar precisión y ampliar dataset.
Release 1.5 – Gestión de Proyecto y Documentación Continua | 11 de agosto – 29 de noviembre 2025 | - Registro constante en GitHub y Trello. - Seguimiento de Sprints, reuniones y control de versiones. - Documentación de cambios y evidencias. | Grupo completo | Completado (Fase 2) | Se fortaleció la periodicidad de los reportes y documentación técnica.
Release 1.6 – Pruebas y Control de Calidad | 1 – 21 de noviembre 2025 | - Pruebas unitarias y funcionales. - Validación de formularios y endpoints. - Pruebas con Postman, Selenium y OWASP. - Ajustes en seguridad y roles. | Todos los integrantes (según módulo) | En curso | No se detectaron errores críticos. Se agregarán más validaciones y control de seguridad antes de la entrega final.
Release 2.0 – Entrega Final del Proyecto APT (Fase 3) | 29 de noviembre – 6 de diciembre 2025 | - Sistema completamente operativo con módulos integrados (usuarios, nutrición, publicaciones, IA y base de datos). - Optimización final y documentación completa. - Preparación de presentación final y evidencias. | Grupo completo | Planificado | Se presentará el producto final con todas las funcionalidades implementadas y revisadas.