## Burndown Chart
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-08-11 | 40 | 35 | 87.5 | Se inició revisión de cronograma
Día 2 | 2025-08-12 | 40 | 30 | 75 | Avance en Guía Estudiante
Día 3 | 2025-08-13 | 40 | 25 | 62.5 | Autoevaluaciones completadas
Día 4 | 2025-08-14 | 40 | 10 | 25 | Retroalimentación docente recibida
Día 5 | 2025-08-15 | 40 | 0 | 0 | Todo completado