## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-08-25 | 48 | 42 | 87.5 | Se comenzaron los documentos individuales
Día 2 | 2025-08-26 | 48 | 36 | 75 | Avance en plan de trabajo y carta Gantt
Día 3 | 2025-08-27 | 48 | 28 | 58.3333 | Se definieron tecnologías y requerimientos
Día 4 | 2025-08-28 | 48 | 18 | 37.5 | Mockups en desarrollo
Día 5 | 2025-08-29 | 48 | 12 | 25 | Repositorio GitHub creado, tareas pendientes pasadas al Sprint 3