## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-09-08 | 44 | 39 | 88.6364 | Se inició creación y configuración de la base de datos
Día 2 | 2025-09-09 | 44 | 34 | 77.2727 | Avance en modelamiento y normalización
Día 3 | 2025-09-10 | 44 | 27 | 61.3636 | MER completado, conexión con sitio iniciada
Día 4 | 2025-09-11 | 44 | 22 | 50 | Funciones de registro e inicio de sesión en desarrollo
Día 5 | 2025-09-12 | 44 | 15 | 34.0909 | Pruebas iniciales de APIs
Día 6 | 2025-09-13 | 44 | 5 | 0 | Cierre completo