## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-09-29 | 32 | 27 | 84.375 | Implementación inicial de la API de recetas + parametros nuevos en API de nutrición y corrección de errores
Día 2 | 2025-09-30 | 32 | 23 | 71.875 | Ampliación de parámetros y test de respuestas JSON
Día 3 | 2025-10-01 | 32 | 18 | 56.25 | Diseño moderno aplicado al módulo Explorar
Día 4 | 2025-10-02 | 32 | 9 | 28.125 | Inserción de nuevos ejercicios y ajuste de base de datos
Día 5 | 2025-10-03 | 32 | 0 | 0 | Integración del modelo con Azure y reglas de firewall completadas