## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Realizar los documentos grupales e individuales correspondientes a la Fase 1 del proyecto, revisar la documentación inicial y definir los primeros lineamientos de desarrollo y herramientas a utilizar. (Fuente: Sprint Planning 1 + Review + Retrospective)
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-08-11 | Gabriel | Revisión general del cronograma y documentación de la Fase 1. | Coordinar distribución de tareas y plan de trabajo. | Ninguno | Alta
2025-08-11 | Bruno | Revisión de los documentos de la Fase 1. | Apoyar en la creación del documento grupal. | Ninguno | Alta
2025-08-11 | Jonathan | Lectura de requerimientos del proyecto y organización interna. | Revisar cronograma y apoyar estructura del documento. | Ninguno | Media
2025-08-11 | Gonzalo | Inicio de las autoevaluaciones individuales. | Completar autoevaluaciones y preparar resumen grupal. | Ninguno | Media
2025-08-12 | Gabriel | Coordinación de redacción del documento 1.5. | Redactar secciones principales de la Guía del Estudiante. | Ninguno | Alta
2025-08-12 | Bruno | Inicio de redacción y formato del documento 1.5. | Revisar coherencia entre los ítems y asignar subtareas. | Ninguno | Alta
2025-08-12 | Jonathan | Avance en la estructura del documento 1.5. | Asegurar que la planificación técnica quede clara. | Ninguno | Media
2025-08-12 | Gonzalo | Revisión de avances de autoevaluaciones. | Entregar versión final al grupo. | Ninguno | Media
2025-08-13 | Gabriel | Consolidación del documento grupal. | Preparar reunión con la docente para revisión. | Ninguno | Alta
2025-08-13 | Bruno | Corrección de redacción y revisión general del documento. | Subir versión actualizada a Drive. | Ninguno | Alta
2025-08-13 | Jonathan | Ajustes en el cronograma y seguimiento del progreso. | Revisión de formato final del documento. | Ninguno | Media
2025-08-13 | Gonzalo | Finalización de autoevaluaciones. | Revisar coherencia de respuestas antes de la entrega. | Ninguno | Media
2025-08-14 | Gabriel | Reunión con la docente y exposición de avances. | Corregir observaciones del feedback recibido. | Ninguno | Alta
2025-08-14 | Bruno | Aplicación de correcciones del feedback. | Verificar redacción final y formato. | Ninguno | Alta
2025-08-14 | Jonathan | Validación de estructura y tiempos en cronograma. | Preparar documento para revisión final. | Ninguno | Media
2025-08-14 | Gonzalo | Apoyo en revisión grupal del documento. | Asegurar consistencia en los ítems evaluativos. | Ninguno | Media
2025-08-15 | Gabriel | Entrega del documento 1.5 y cierre del Sprint. | Organizar repositorio base del proyecto. | Ninguno | Alta
2025-08-15 | Bruno | Revisión final y subida a Drive. | Verificar evidencias y control de versión. | Ninguno | Alta
2025-08-15 | Jonathan | Cierre del cronograma y seguimiento del próximo sprint. | Documentar retroalimentación. | Ninguno | Media
2025-08-15 | Gonzalo | Envío final de autoevaluaciones. | Verificar envío de anexos. | Ninguno | Media