## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Finalizar la documentación completa del proyecto APT (siete ítems de la Fase 1), elaborar la carta Gantt, definir tecnologías, levantar requerimientos, generar mockups iniciales y crear el proyecto en GitHub.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-08-25 | Gabriel | Revisión de los avances de la Fase 1. | Completar la sección 7 (Plan de Trabajo) del documento 1.5. | Ninguno | Alta
2025-08-25 | Bruno | Revisión de estructura general del documento. | Comenzar diseño de mockups iniciales. | Ninguno | Alta
2025-08-25 | Jonathan | Lectura del documento actualizado. | Colaborar en la definición de tecnologías y requerimientos. | Ninguno | Media
2025-08-25 | Gonzalo | Validación de evidencias del Sprint 1. | Reunir evidencias finales del proyecto (Sección 6). | Ninguno | Media
2025-08-26 | Gabriel | Avance en la planificación y carta Gantt. | Terminar distribución de tareas en el plan de trabajo. | Ninguno | Alta
2025-08-26 | Bruno | Creación de primeros bocetos en Canva. | Desarrollar los mockups finales del sistema. | Ninguno | Alta
2025-08-26 | Jonathan | Análisis de frameworks y BD posibles. | Consolidar documento de tecnologías seleccionadas. | Ninguno | Media
2025-08-26 | Gonzalo | Revisión de capturas y archivos para evidencias. | Subir documentación final al drive del grupo. | Ninguno | Media
2025-08-27 | Gabriel | Finalización de la carta Gantt. | Revisar y alinear cronograma con los requerimientos. | Ninguno | Alta
2025-08-27 | Bruno | Diseño y exportación de mockups. | Validar diseño con el equipo. | Ninguno | Alta
2025-08-27 | Jonathan | Consolidación de documento de tecnologías. | Publicar documento final en carpeta grupal. | Ninguno | Media
2025-08-27 | Gonzalo | Entrega de evidencias en Drive. | Validar orden y formato de archivos. | Ninguno | Media
2025-08-28 | Gabriel | Coordinación de entrega grupal. | Verificar versión final del documento 1.5. | Ninguno | Alta
2025-08-28 | Bruno | Ajustes en mockups según feedback. | Integrar los diseños al documento. | Ninguno | Alta
2025-08-28 | Jonathan | Subida del proyecto inicial a GitHub. | Configurar estructura de carpetas. | Ninguno | Alta
2025-08-28 | Gonzalo | Comprobación de evidencias. | Apoyar revisión final del documento grupal. | Ninguno | Media
2025-08-29 | Gabriel | Validación y entrega del documento final. | Coordinar reunión de cierre del sprint. | Ninguno | Alta
2025-08-29 | Bruno | Exportación final de mockups a PDF. | Preparar presentación del diseño. | Ninguno | Alta
2025-08-29 | Jonathan | Revisión de GitHub y control de versiones. | Registrar commits iniciales. | Ninguno | Media
2025-08-29 | Gonzalo | Cierre de evidencias y respaldo de archivos. | Subir versión final al Drive. | Ninguno | Media