## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Implementar e integrar la API CalorieNinjas para recetas y nutrición, desarrollar una barra de búsqueda funcional, y crear la API de ejercicios que servirá de base para las rutinas personalizadas del sistema.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-09-15 | Gabriel | Revisión de endpoints disponibles en CalorieNinjas. | Coordinar integración de la API con la estructura del sitio. | Ninguno | Alta
2025-09-15 | Bruno | Diseño de interfaz para búsqueda de recetas. | Conectar la barra de búsqueda con el backend. | Ninguno | Alta
2025-09-15 | Jonathan | Creación del entorno para la API de ejercicios. | Implementar endpoints iniciales y pruebas locales. | Ninguno | Alta
2025-09-15 | Gonzalo | Verificación de funcionamiento de la API CalorieNinjas. | Testear resultados de consultas y parámetros. | Ninguno | Media
2025-09-16 | Gabriel | Coordinación de integración API–sitio. | Supervisar visualización de datos en frontend. | Ninguno | Alta
2025-09-16 | Bruno | Implementación del diseño final de la barra de búsqueda. | Validar funcionalidad en distintos navegadores. | Ninguno | Alta
2025-09-16 | Jonathan | Desarrollo del endpoint de ejercicios. | Añadir filtros por categoría y dificultad. | Ninguno | Alta
2025-09-16 | Gonzalo | Testeo de API CalorieNinjas con ejemplos reales. | Documentar resultados de cada consulta. | Ninguno | Media
2025-09-17 | Gabriel | Validación de API conectada con frontend. | Preparar entrega grupal y documentación. | Ninguno | Alta
2025-09-17 | Bruno | Ajustes visuales finales en interfaz de recetas. | Subir cambios a GitHub y validar commits. | Ninguno | Alta
2025-09-17 | Jonathan | Finalización de API de ejercicios. | Documentar endpoints y estructura JSON. | Ninguno | Alta
2025-09-17 | Gonzalo | Revisión de pruebas y validación de resultados. | Entregar informe final de testeo de APIs. | Ninguno | Media