## Hoja 1
🧾 Sprint Plan – Nuevas Funcionalidades AthletIA (Martes–Miércoles)
Módulo / Tabla | Función esperada | Tipo de tarea | Responsable | Día estimado | Estado
Grupo_Entrenamiento | Crear vista básica con lista de grupos y sus miembros. | Backend + Front | Bruno / Gonzalo | Martes - Miércoles | Pendiente
Notificaciones | Generar notificaciones automáticas en eventos (nuevo seguidor, like, comentario). | Backend + Integración | Bruno / Jonathan | Martes - Miércoles | Pendiente
Calendario_Rutina - Registro | Mostrar en el perfil las rutinas programadas por día. (SISTEMA DE REGISTRO) | Front + Diseño | Gabriel | Martes - Miércoles | Completado
Documentación Sprint | Crear resumen de avances, bloqueos e integración en plantillas: Sprint Planning, Review, Burndown. | Documental | Gabriel / Bruno | Martes - Miércoles | Completado
Seguimiento (Follow System) | Permitir seguir/dejar de seguir usuarios y reflejarlo en muro y perfil. | Backend + Front | Gonzalo / Jonathan | Martes - Miércoles | Pendiente
Favoritos | Permitir marcar publicaciones o rutinas como favoritas (estrella ⭐). | Front + Backend | Gonzalo / Jonathan | Martes - Miércoles | Completado