## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-10-20 | 40 | 34 | 85 | Actualización del modelo de base de datos. Avance inicial de la estructura.
Día 2 | 2025-10-21 | 40 | 28 | 70 | Diseño completo de base.html (estructura, colores y estilo).
Día 3 | 2025-10-22 | 40 | 22 | 55 | Adición de favoritos + mejoras en formulario de registro.
Día 4 | 2025-10-23 | 40 | 10 | 25 | Modelo predictivo inicial implementado + requirements.txt actualizado.
Día 5 | 2025-10-24 | 40 | 0 | 0 | Optimización general del modelo predictivo y cierre del sprint.