## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-10-27 | 38 | 33 | 86.8421 | Ajustes al modelo predictivo + ampliación de dataset.
Día 2 | 2025-10-28 | 38 | 25 | 65.7895 | Modelo predictivo alcanza operatividad del 80%.
Día 3 | 2025-10-29 | 38 | 10 | 26.3158 | Creación del apartado calendario + vinculación IA inicial.
Día 4 | 2025-10-30 | 38 | 0 | 0 | Recomendador mejorado y sprint cerrado exitosamente.