## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-11-03 | 45 | 38 | 84.4444 | Unificación del calendario con IA + ajuste del recomendador.
Día 2 | 2025-11-04 | 45 | 30 | 66.6667 | Mejoras profundas al modelo predictivo y parámetros.
Día 3 | 2025-11-05 | 45 | 22 | 48.8889 | Actualizaciones en recomendador.html y perfil.
Día 4 | 2025-11-06 | 45 | 10 | 22.2222 | Corrección de bugs + estandarización de endpoints.
Día 5 | 2025-11-07 | 45 | 0 | 0 | Dashboard consolidado + base lista para notificaciones.