## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-11-10 | 42 | 36 | 85.7143 | Implementación del sistema de notificaciones (backend).
Día 2 | 2025-11-11 | 42 | 30 | 71.4286 | Refinamiento del dashboard + validaciones.
Día 3 | 2025-11-12 | 42 | 20 | 47.619 | Avances de mensajería privada + mejoras UI/UX.
Día 4 | 2025-11-13 | 42 | 10 | 23.8095 | Integración de rutinas guardadas + ajustes de endpoints.
Día 5 | 2025-11-14 | 42 | 0 | 0 | Presentación documentación y orden general viernes 14.