## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-09-01 | 42 | 38 | 90.4762 | Revisión final del documento 1.5
Día 2 | 2025-09-02 | 42 | 32 | 76.1905 | Preparación de PowerPoint y asignación de roles
Día 3 | 2025-09-03 | 42 | 26 | 61.9048 | Ensayo general y corrección de detalles
Día 4 | 2025-09-04 | 42 | 18 | 42.8571 | Realización de mockups y repaso final
Día 5 | 2025-09-05 | 42 | 8 | 19.0476 | Familiarización con GitHub Desktop, Entrega final Fase 1 y commits
Día 6 | 2025-09-06 | 42 | 0 | 0 | Entrega exitosa