## Hoja 1
| Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
| Día 1 | 2025-09-15 | 25 | 20 | 80 | Se integró CalorieNinjas y se probaron respuestas JSON
| Día 2 | 2025-09-16 | 25 | 10 | 40 | Creación de API propia de ejercicios y pruebas finales completadas
| Día 3 | 2025-09-17 | 25 | 0 | 0 | Desarrollo de la página de inicio
Este sprint demuestra una integración exitosa de la API CalorieNinjas y la creación de la API interna de ejercicios.