## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 22-sep | 30 | 25 | 83.3333 | Inicio de módulo “Explorar” y primeros ajustes visuales
Día 2 | 23-sep | 30 | 22 | 73.3333 | Creación del panel de administración y conexión básica
Día 3 | 24-sep | 30 | 15 | 50 | Modificación de diseños y control de publicaciones
Día 4 | 25-sep | 30 | 7 | 23.3333 | Búsqueda de API de nutrición y commits finales
Día 5 | 26-sep | 30 | 0 | 0 | Investigación y prueba de modificación de conexión con Azure completada