## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-10-06 | 41 | 36 | 87.8049 | Pulido de claves foráneas y corrección de redundancias
Día 2 | 2025-10-07 | 41 | 30 | 73.1707 | Avances en la creación del diagrama ER y menú Explorar
Día 3 | 2025-10-08 | 41 | 22 | 53.6585 | Avances en Django (Diseño)
Día 4 | 2025-10-09 | 41 | 12 | 29.2683 | Preguntas a docente y feedback recibido
Día 5 | 2025-10-10 | 41 | 0 | 0 | Implementación y prueba final del chatbot IA completada