## Hoja 1
Día | Fecha | Trabajo Total | Trabajo Restante | % Restante | Notas
Día 1 | 2025-10-13 | 35 | 30 | 85.7143 | Corrección de errores dentro de la página
Día 2 | 2025-10-14 | 35 | 25 | 71.4286 | Diseño web moderno y ajustes en interfaz de usuario
Día 3 | 2025-10-15 | 35 | 18 | 51.4286 | Mapa interactivo del cuerpo humano creado e integrado
Día 4 | 2025-10-16 | 35 | 10 | 28.5714 | Incorporación de modelos adicionales (tips, comentarios, opiniones) + un mapa interactivo humano con funcionalidaes en base al musculo que haga click el usuario.
Día 5 | 2025-10-17 | 35 | 0 | 0 | Documentación Fase 2 completada y entregada