## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Actualizar el modelo de base de datos, mejorar el diseño general del sitio (base.html), refinar el formulario de registro, avanzar en el modelo predictivo inicial, actualizar dependencias y optimizar coherencia visual.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-10-20 | Gabriel | Ajustes iniciales al modelo MER tras cambios del Sprint 9. | Actualizar modelo de base de datos completo y normalizado. | Ninguno | Alta
2025-10-20 | Bruno | Organización del repositorio y revisión de ramas activas. | Preparar lineamientos visuales para base.html. | Ninguno | Media
2025-10-20 | Jonathan | Pruebas generales del mapa corporal integrado. | Revisar estructura del recomendador IA. | Ninguno | Alta
2025-10-20 | Gonzalo | Revisión general de estilos aplicados previamente. | Proponer mejoras visuales para menú principal. | Ninguno | Media
2025-10-21 | Gabriel | Actualización del modelo de BD (MER v2). | Integrar el modelo actualizado a Django. | Ninguno | Alta
2025-10-21 | Bruno | Lineamientos visuales terminados. | Aplicar nuevos estilos en base.html. | Ninguno | Alta
2025-10-21 | Jonathan | Análisis del flujo del recomendador IA. | Crear base del modelo predictivo inicial. | Ninguno | Alta
2025-10-21 | Gonzalo | Mejoras visuales sugeridas para el menú aprobadas. | Ajustar elementos UI/UX de páginas secundarias. | Ninguno | Media
2025-10-22 | Gabriel | Integración del MER actualizado a Django. | Revisar modelos y relaciones para IA predictiva. | Ninguno | Alta
2025-10-22 | Bruno | Aplicación de estilos modernizados en base.html. | Ajustes en formulario de registro. | Ninguno | Media
2025-10-22 | Jonathan | Creación del modelo predictivo inicial. | Probar predicciones con datos simulados. | Ninguno | Alta
2025-10-22 | Gonzalo | Ajustes UI en pantallas secundarias. | Unificación visual del menú y footer. | Ninguno | Media
2025-10-23 | Gabriel | Validación del modelo MER + Django. | Subir dependencias nuevas al requirements.txt. | Ninguno | Alta
2025-10-23 | Bruno | Ajustes en formulario de registro entregados. | Refinamiento visual general del sitio. | Ninguno | Alta
2025-10-23 | Jonathan | Pruebas iniciales del modelo predictivo. | Optimizar parámetros y mejorar exactitud. | Ninguno | Alta
2025-10-23 | Gonzalo | Avances en UI del menú y footer modernizado. | Ajustar imágenes y coherencia visual del home. | Ninguno | Media
2025-10-24 | Gabriel | requirements.txt actualizado. | Subir cambios finales del modelo predictivo. | Ninguno | Alta
2025-10-24 | Bruno | Refinamiento visual general completado. | Validar coherencia en dispositivos móviles. | Ninguno | Media
2025-10-24 | Jonathan | Mejoras preliminares del modelo predictivo aplicadas. | Generar informe de exactitud y comportamiento. | Ninguno | Alta
2025-10-24 | Gonzalo | Home ajustado visualmente. | Validación final del diseño en todo el sistema. | Ninguno | Media