## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Ajustar y mejorar el modelo predictivo AthletIA, aumentar el set de datos, alcanzar un 80% de funcionalidad, crear el módulo Calendario, vincular IA–Calendario, mejorar vistas del recomendador y preparar optimizaciones globales del sistema.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-10-27 | Gabriel | Ajustes iniciales en el modelo predictivo. | Revisar dataset y aumentar cantidad de datos para entrenamiento. | Ninguno | Alta
2025-10-27 | Bruno | Revisión funcional del recomendador IA. | Mejorar interfaz del módulo Calendario. | Ninguno | Media
2025-10-27 | Jonathan | Configuración de pruebas predictivas. | Medir exactitud inicial del modelo y registrar resultados. | Ninguno | Alta
2025-10-27 | Gonzalo | Revisión general de estilos del recomendador. | Unificar diseño entre recomendador, perfil y calendario. | Ninguno | Media
2025-10-28 | Gabriel | Curación y ampliación del dataset. | Entrenar nuevamente el modelo para alcanzar +80% funcionalidad. | Ninguno | Alta
2025-10-28 | Bruno | Avances en diseño del calendario. | Crear navegación interna calendario ↔ perfil. | Ninguno | Media
2025-10-28 | Jonathan | Pruebas con parámetros iniciales del modelo. | Optimizar hiperparámetros y mejorar desempeño. | Ninguno | Alta
2025-10-28 | Gonzalo | Ajustes visuales entre módulos IA y Calendario. | Preparar versión preliminar para revisión grupal. | Ninguno | Media
2025-10-29 | Gabriel | Entrenamiento del modelo actualizado. | Integrar modelo con módulo Calendario (pruebas iniciales). | Ninguno | Alta
2025-10-29 | Bruno | Navegación interna calendar–perfil lista. | Vincular acciones del usuario desde calendario con rutinas IA. | Ninguno | Alta
2025-10-29 | Jonathan | Optimización del modelo predictivo. | Validar estabilidad del modelo en predicciones consecutivas. | Ninguno | Alta
2025-10-29 | Gonzalo | Preparación de interfaz de calendario funcional. | Integrar ventanas modales y detalles visuales. | Ninguno | Media
2025-10-30 | Gabriel | Vinculación IA–Calendario completada. | Actualizar vistas del recomendador y corregir inconsistencias. | Ninguno | Alta
2025-10-30 | Bruno | Integración de elementos visuales calendar–rutinas. | Validación final de navegación. | Ninguno | Alta
2025-10-30 | Jonathan | Validación del modelo en entorno controlado. | Generar informe preliminar del modelo (exactitud y limitaciones). | Ninguno | Alta
2025-10-30 | Gonzalo | Modales y vistas actualizadas. | Revisión estética global y refinamiento final del sprint. | Ninguno | Media