## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Unificar el módulo Calendario con el modelo predictivo AthletIA, integrar las recomendaciones IA con la planificación diaria, mejorar y ajustar el modelo predictivo, actualizar vistas de recomendador y perfil, corregir bugs visuales/lógicos, refactorizar endpoints y consolidar datos reales del usuario en el Dashboard.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-11-03 | Gabriel | Inicio de unificación del Calendario con el modelo predictivo. | Integrar parámetros IA al flujo del Calendario. | Ninguno | Alta
2025-11-03 | Bruno | Revisión del diseño general del Dashboard. | Ajustar visuales y coherencia entre módulos del Dashboard. | Ninguno | Media
2025-11-03 | Jonathan | Pruebas iniciales del modelo predictivo actualizado. | Afinar hiperparámetros y estabilidad del modelo. | Ninguno | Alta
2025-11-03 | Gonzalo | Ajustes visuales del recomendador IA. | Incorporar mejoras gráficas en vista detalle_perfil.html. | Ninguno | Media
2025-11-04 | Gabriel | Conexión IA → calendario parcialmente funcional. | Implementar integración completa y guardar rutinas por fecha. | Ninguno | Alta
2025-11-04 | Bruno | Coherencia visual básica del Dashboard corregida. | Revisar usabilidad del módulo nutrición/sueño/estilo de vida. | Ninguno | Media
2025-11-04 | Jonathan | Ajustes del modelo predictivo (nuevos pesos). | Probar predicciones reales en casos de usuario. | Ninguno | Alta
2025-11-04 | Gonzalo | Mejoras visuales en perfil del usuario. | Corregir iconos y estructura general de componentes. | Ninguno | Media
2025-11-05 | Gabriel | Flujo IA → calendario funcional. | Estandarizar endpoints entre IA / Calendario / Rutinas. | Ninguno | Alta
2025-11-05 | Bruno | Validación de vista de nutrición y sueño. | Ajustar formularios y mejorar lectura de datos. | Ninguno | Media
2025-11-05 | Jonathan | Pruebas de predicciones múltiples. | Documentar comportamiento del modelo. | Ninguno | Alta
2025-11-05 | Gonzalo | Correcciones visuales en detalle_perfil. | Revisar modales del Dashboard. | Ninguno | Media
2025-11-06 | Gabriel | Endpoints estandarizados. | Corregir errores encontrados en integración IA–calendario. | Ninguno | Alta
2025-11-06 | Bruno | Formularios de Dashboard corregidos. | Refinar estética global y coherencia. | Ninguno | Alta
2025-11-06 | Jonathan | Documentación de resultados del modelo. | Implementar mejoras finales previo a cierre del sprint. | Ninguno | Alta
2025-11-06 | Gonzalo | Revisión de modales y diseño Dashboard. | Actualizar estilos para experiencia de usuario más limpia. | Ninguno | Media
2025-11-07 | Gabriel | Corrección final de integración IA–Calendario. | Consolidar datos del Dashboard para mostrar información real del usuario. | Ninguno | Alta
2025-11-07 | Bruno | Refinamiento visual completo. | Verificar coherencia del sistema y preparar demo. | Ninguno | Media
2025-11-07 | Jonathan | Últimas mejoras del modelo predictivo aplicadas. | Validación final del modelo para integración definitiva. | Ninguno | Alta
2025-11-07 | Gonzalo | Estilos del Dashboard actualizados. | Revisión completa del sistema antes de cierre del sprint. | Ninguno | Media