## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Implementar el sistema de notificaciones, mejorar diseño y coherencia visual de la plataforma, avanzar en mensajería privada, optimizar dashboard (peso, nutrición, sueño, estilo de vida), consolidar módulo de rutinas guardadas/tendencias y entregar la documentación final (2.6).
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-11-10 | Gabriel | Ajustes finales del dashboard y validación de datos del usuario. | Implementar base de sistema de notificaciones y revisar endpoints. | Ninguno | Alta
2025-11-10 | Bruno | Revisión y ajustes de diseño general. | Refinar UI del sistema de notificaciones e integrar iconografía. | Ninguno | Media
2025-11-10 | Jonathan | Estructura base de mensajería privada. | Implementar envío/recepción de mensajes y pruebas de estabilidad. | Ninguno | Alta
2025-11-10 | Gonzalo | Mejoras de estilo para vistas del dashboard. | Ajustar diseño en secciones de nutrición, sueño y estilo de vida. | Ninguno | Media
2025-11-11 | Gabriel | Integración inicial del módulo de notificaciones. | Crear lógica para registrar notificaciones por eventos del sistema. | Ninguno | Alta
2025-11-11 | Bruno | Implementación estética del módulo de notificaciones. | Unificar estilos con barra superior y menú usuario. | Ninguno | Media
2025-11-11 | Jonathan | Pruebas de mensajería privada. | Conectar mensajes con perfiles reales y validar visualización. | Ninguno | Alta
2025-11-11 | Gonzalo | Ajustes gráficos del Dashboard. | Revisar UX del módulo de rutinas guardadas y tendencias semanales. | Ninguno | Media
2025-11-12 | Gabriel | Registro correcto de notificaciones en base de datos. | Integrar notificaciones con frontend + alertas visuales. | Ninguno | Alta
2025-11-12 | Bruno | Ajustes en estructura visual del panel de usuario. | Estilos finales para secciones mensajería y notificaciones. | Ninguno | Media
2025-11-12 | Jonathan | Conexión estable del sistema de mensajes. | Documentar funcionamiento interno y validaciones. | Ninguno | Alta
2025-11-12 | Gonzalo | Mejoras UI en rutinas guardadas y tendencias semanales. | Correcciones visuales en página principal + responsive. | Ninguno | Media
2025-11-13 | Gabriel | Notificaciones funcionando visual y lógicamente. | Integrar notificaciones con dashboard + preparar entrega documentación 2.6. | Ninguno | Alta
2025-11-13 | Bruno | Ajustes finales de la UI notificatoria. | Refinar botones y accesos para interacción rápida. | Ninguno | Media
2025-11-13 | Jonathan | Documentación del módulo de mensajería. | Validación de mensajes enviados/recibidos con usuarios reales. | Ninguno | Alta
2025-11-13 | Gonzalo | Optimización visual general del sitio. | Pruebas de coherencia total del diseño. | Ninguno | Media
2025-11-14 | Gabriel | Preparación y revisión final del documento 2.6. | Entregar documentación final + consolidar avances del sprint. | Ninguno | Alta
2025-11-14 | Bruno | Verificación del diseño en móviles/tablets. | Ajustes menores previos a cierre de sprint. | Ninguno | Media
2025-11-14 | Jonathan | Validación final del módulo de mensajería. | Preparar evidencia para revisión grupal. | Ninguno | Alta
2025-11-14 | Gonzalo | Revisión final del dashboard y módulos visuales. | Últimos ajustes de UI y soporte a cierre de sprint. | Ninguno | Media