## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Finalizar los detalles pendientes del documento Guía del Estudiante – Fase 1, preparar y ensayar la exposición grupal, completar los mockups definitivos del proyecto y familiarizarse con GitHub Desktop para control de versiones y edición colaborativa.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-09-01 | Gabriel | Revisión de observaciones del documento 1.5. | Coordinar el cierre del documento y preparar la entrega al docente. | Ninguno | Alta
2025-09-01 | Bruno | Ajustes visuales en los mockups. | Finalizar diseño definitivo y preparar diapositivas. | Ninguno | Alta
2025-09-01 | Jonathan | Lectura final de los apartados técnicos. | Preparar parte técnica para exposición. | Ninguno | Media
2025-09-01 | Gonzalo | Corrección de formato y ortografía. | Completar revisión del documento para entrega. | Ninguno | Media
2025-09-02 | Gabriel | Consolidación del documento final. | Subir versión al Drive y notificar al docente. | Ninguno | Alta
2025-09-02 | Bruno | Diseño y estructura de la presentación PowerPoint. | Asignar diapositivas a cada integrante. | Ninguno | Alta
2025-09-02 | Jonathan | Preparación de diapositivas técnicas. | Coordinar orden de exposición con el grupo. | Ninguno | Media
2025-09-02 | Gonzalo | Revisión del documento 1.5 finalizado. | Ensayar su parte de exposición. | Ninguno | Media
2025-09-03 | Gabriel | Envío oficial del documento 1.5 al docente. | Coordinar ensayo grupal de la presentación. | Ninguno | Alta
2025-09-03 | Bruno | Finalización del PowerPoint. | Enviar presentación al equipo y practicar exposición. | Ninguno | Alta
2025-09-03 | Jonathan | Ensayo técnico de la exposición. | Ajustar tiempos y revisar orden. | Ninguno | Media
2025-09-03 | Gonzalo | Ensayo individual de exposición. | Revisar coordinación con el grupo. | Ninguno | Media
2025-09-04 | Gabriel | Coordinación general del ensayo. | Realizar ensayo grupal final. | Ninguno | Alta
2025-09-04 | Bruno | Ajustes visuales y animaciones en las diapositivas. | Revisar consistencia entre mockups y presentación. | Ninguno | Alta
2025-09-04 | Jonathan | Prueba de commits en GitHub. | Familiarizarse con control de versiones. | Ninguno | Media
2025-09-04 | Gonzalo | Repaso final de exposición. | Sincronizar tiempos con el grupo. | Ninguno | Media
2025-09-05 | Gabriel | Último repaso de la presentación. | Exponer ante la docente y registrar feedback. | Ninguno | Alta
2025-09-05 | Bruno | Preparación del material visual y presentación. | Participar en la exposición grupal. | Ninguno | Alta
2025-09-05 | Jonathan | Ajuste final de la parte técnica. | Exponer su sección técnica. | Ninguno | Alta
2025-09-05 | Gonzalo | Ensayo final y revisión de evidencias. | Exponer su parte asignada. | Ninguno | Alta
2025-09-06 | Gabriel | Registro del feedback recibido. | Subir documentos finales y evidencias al Drive. | Ninguno | Alta
2025-09-06 | Bruno | Revisión del archivo PowerPoint final. | Subir presentación y evidencias a la carpeta. | Ninguno | Alta
2025-09-06 | Jonathan | Validación de GitHub Desktop y commits. | Subir archivos de exposición y documentos técnicos. | Ninguno | Media
2025-09-06 | Gonzalo | Revisión final de anexos y formatos. | Confirmar entrega grupal. | Ninguno | Media