## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Crear, configurar y modelar la base de datos del proyecto, conectarla con el sitio web, implementar registro e inicio de sesión, y testear APIs para su futura integración (ejercicios y recetas).
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-09-08 | Gabriel | Planificación técnica del sprint y revisión del MER inicial. | Crear estructura base de la base de datos en SQL. | Ninguno | Alta
2025-09-08 | Bruno | Configuración de entorno Django. | Implementar función de registro de usuarios. | Ninguno | Alta
2025-09-08 | Jonathan | Configuración inicial del servidor SQL. | Asignar permisos y probar conexión con Django. | Ninguno | Alta
2025-09-08 | Gonzalo | Revisión de modelos iniciales. | Apoyar pruebas de conexión y compatibilidad. | Ninguno | Media
2025-09-09 | Gabriel | Creación de tablas y relaciones principales. | Modelar y normalizar la base de datos. | Ninguno | Alta
2025-09-09 | Bruno | Desarrollo de registro e inicio de sesión en Django. | Realizar pruebas de validación de usuarios. | Ninguno | Alta
2025-09-09 | Jonathan | Pruebas de conexión BD–Django. | Resolver errores de conexión y validar integridad. | Ninguno | Alta
2025-09-09 | Gonzalo | Validación de tablas y tipos de datos. | Apoyar en pruebas de registro y base de datos. | Ninguno | Media
2025-09-10 | Gabriel | Normalización completa y elaboración del MER. | Integrar base de datos al sitio web. | Ninguno | Alta
2025-09-10 | Bruno | Pruebas de login y creación de usuarios. | Ajustar flujo de registro para correos duplicados. | Ninguno | Alta
2025-09-10 | Jonathan | Configuración final del servidor y puertos. | Conectar base de datos normalizada a Django. | Ninguno | Alta
2025-09-10 | Gonzalo | Inicio del testing de APIs para ejercicios. | Comparar rendimiento de diferentes APIs. | Ninguno | Media
2025-09-11 | Gabriel | Conexión BD–sitio web completada. | Revisar integridad referencial y testear CRUD. | Ninguno | Alta
2025-09-11 | Bruno | Validación de sesiones activas y formularios. | Corregir detalles visuales en los formularios. | Ninguno | Alta
2025-09-11 | Jonathan | Pruebas con base de datos y consultas SQL. | Documentar configuración de conexión. | Ninguno | Media
2025-09-11 | Gonzalo | Testeo de API de recetas (fase inicial). | Registrar resultados y recomendaciones. | Ninguno | Media
2025-09-12 | Gabriel | Verificación del MER y ajustes finales. | Preparar entrega de esquema y documentación. | Ninguno | Alta
2025-09-12 | Bruno | Depuración de errores en formulario de registro. | Validar pruebas finales con el equipo. | Ninguno | Alta
2025-09-12 | Jonathan | Documentación de conexión BD y usuarios. | Entregar versión final de la base de datos. | Ninguno | Alta
2025-09-12 | Gonzalo | Revisión del testeo de APIs. | Sugerir API principal para ejercicios y recetas. | Ninguno | Media
2025-09-13 | Gabriel | Consolidación de documentación y MER. | Presentar avances del sprint a la docente. | Ninguno | Alta
2025-09-13 | Bruno | Validación final del login y registro. | Entregar reporte de pruebas. | Ninguno | Alta
2025-09-13 | Jonathan | Validación de integridad de la base de datos. | Subir respaldo de la BD al repositorio. | Ninguno | Media
2025-09-13 | Gonzalo | Comparación de APIs probadas. | Entregar informe de selección de API. | Ninguno | Media