## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Desarrollar el módulo “Explorar” para publicaciones, implementar los paneles de administración, ajustar diseños visuales, registrar commits en GitHub y explorar opciones de API de nutrición y Azure para la base de datos.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-09-22 | Gabriel | Planificación del sprint y estructura del módulo “Explorar”. | Iniciar desarrollo del módulo y sus vistas principales. | Ninguno | Alta
2025-09-22 | Bruno | Revisión de estilos actuales del sitio. | Proponer ajustes de diseño para mejorar usabilidad. | Ninguno | Media
2025-09-22 | Jonathan | Configuración del entorno Django y revisión del modelo BD. | Preparar panel de administración base. | Ninguno | Alta
2025-09-22 | Gonzalo | Investigación de APIs de nutrición disponibles. | Comparar documentación técnica de las APIs. | Ninguno | Media
2025-09-23 | Gabriel | Creación del módulo “Explorar” (plantillas HTML + rutas). | Probar visualización de publicaciones. | Ninguno | Alta
2025-09-23 | Bruno | Implementación de cambios visuales iniciales. | Ajustar CSS y revisar coherencia visual. | Ninguno | Alta
2025-09-23 | Jonathan | Desarrollo del panel de administración. | Conectar CRUD de publicaciones y usuarios. | Ninguno | Alta
2025-09-23 | Gonzalo | Comparativa entre APIs de nutrición. | Seleccionar API candidata y registrar conclusiones. | Ninguno | Media
2025-09-24 | Gabriel | Pruebas de publicación y carga dinámica. | Corregir errores en rutas o permisos. | Ninguno | Alta
2025-09-24 | Bruno | Ajustes visuales de botones y formularios. | Aplicar diseño final al módulo “Explorar”. | Ninguno | Alta
2025-09-24 | Jonathan | Integración del panel con Django Admin. | Añadir validaciones y control de accesos. | Ninguno | Alta
2025-09-24 | Gonzalo | Análisis técnico de API seleccionada. | Preparar documento de evaluación y presentación. | Ninguno | Media
2025-09-25 | Gabriel | Verificación de flujo completo de “Explorar”. | Subir avances a GitHub. | Ninguno | Alta
2025-09-25 | Bruno | Optimización de estilos y maquetación final. | Realizar revisión grupal de diseño. | Ninguno | Media
2025-09-25 | Jonathan | Revisión de commits y conflictos. | Subir panel de administración funcional. | Ninguno | Alta
2025-09-25 | Gonzalo | Validación final de API nutricional. | Documentar pasos de conexión futura. | Ninguno | Media
2025-09-26 | Gabriel | Consolidación del módulo “Explorar” y revisión del sprint. | Documentar avances y presentar a la docente. | Ninguno | Alta
2025-09-26 | Bruno | Revisión general del diseño del sitio. | Entregar informe de mejoras visuales. | Ninguno | Alta
2025-09-26 | Jonathan | Pruebas finales del panel de administración. | Verificar permisos y roles de usuario. | Ninguno | Alta
2025-09-26 | Gonzalo | Finalización del análisis de APIs. | Entregar resumen técnico del sprint. | Ninguno | Media