## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Implementar la API de nutrición y recetas, mejorar el módulo “Explorar” con publicaciones y comentarios, añadir ejercicios a la base de datos, y rediseñar la estructura del modelo para optimizar integridad y compatibilidad con Django + Azure.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-09-29 | Gabriel | Planificación de sprint y revisión del módulo “Explorar”. | Implementar nuevas vistas y probar subida de publicaciones. | Ninguno | Alta
2025-09-29 | Bruno | Diseño actualizado del módulo “Explorar”. | Aplicar rediseño visual en CSS y estructura de plantillas. | Ninguno | Alta
2025-09-29 | Jonathan | Revisión del modelo de base de datos. | Preparar ajustes para el rediseño de estructura. | Ninguno | Alta
2025-09-29 | Gonzalo | Configuración inicial de la API de nutrición. | Implementar parámetros adicionales en las consultas. | Ninguno | Media
2025-09-30 | Gabriel | Integración de publicaciones con base de datos. | Testear comentarios y reacciones en el muro. | Ninguno | Alta
2025-09-30 | Bruno | Aplicación del nuevo diseño en módulo “Explorar”. | Revisar coherencia visual y experiencia de usuario. | Ninguno | Alta
2025-09-30 | Jonathan | Inserción de nuevos ejercicios en base de datos. | Probar integridad de relaciones y llaves foráneas. | Ninguno | Alta
2025-09-30 | Gonzalo | Pruebas de la API de nutrición. | Conectar resultados con la interfaz del sitio. | Ninguno | Media
2025-10-01 | Gabriel | Revisión de errores de visualización en muro. | Ajustar lógica de carga dinámica y validación. | Ninguno | Alta
2025-10-01 | Bruno | Optimización de diseño responsivo. | Añadir animaciones y mejoras visuales finales. | Ninguno | Alta
2025-10-01 | Jonathan | Validación del rediseño del modelo de datos. | Conectar el modelo actualizado con Django. | Ninguno | Alta
2025-10-01 | Gonzalo | Testeo conjunto de API de recetas. | Documentar endpoints y resultados en Drive. | Ninguno | Media
2025-10-02 | Gabriel | Validación funcional del muro completo. | Subir cambios al repositorio y realizar commits. | Ninguno | Alta
2025-10-02 | Bruno | Revisión general del diseño en “Explorar”. | Documentar propuesta de mejoras gráficas. | Ninguno | Alta
2025-10-02 | Jonathan | Integración del modelo con Azure. | Crear reglas de firewall por IP y testear conexión. | Ninguno | Alta
2025-10-02 | Gonzalo | Verificación de API de nutrición y recetas. | Ajustar tiempos de respuesta de la API. | Ninguno | Media
2025-10-03 | Gabriel | Consolidación de avances del sprint. | Preparar presentación interna de resultados. | Ninguno | Alta
2025-10-03 | Bruno | Correcciones visuales menores. | Validar diseño final con el equipo. | Ninguno | Media
2025-10-03 | Jonathan | Revisión final del modelo rediseñado. | Entregar documentación del modelo BD + Azure. | Ninguno | Alta
2025-10-03 | Gonzalo | Registro final de pruebas de APIs. | Subir evidencia de funcionamiento a GitHub. | Ninguno | Media