## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Pulir y optimizar el modelo de base de datos, crear el MER en DataModeler, avanzar en el menú “Muro”, incorporar el modelo optimizado en Django y desarrollar un chatbot IA que oriente a los usuarios en ejercicios.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-10-06 | Gabriel | Planificación del sprint y revisión del modelo de datos. | Corregir claves foráneas y eliminar redundancias. | Ninguno | Alta
2025-10-06 | Bruno | Revisión del diseño general del sitio. | Ajustar secciones visuales del menú “Muro”. | Ninguno | Media
2025-10-06 | Jonathan | Revisión del esquema en Django. | Adaptar estructura a la nueva versión del modelo. | Ninguno | Alta
2025-10-06 | Gonzalo | Investigación de frameworks para chatbot IA. | Probar integración con API local de ejercicios. | Ninguno | Media
2025-10-07 | Gabriel | Creación del MER en DataModeler. | Validar integridad y exportar diagrama final. | Ninguno | Alta
2025-10-07 | Bruno | Desarrollo del diseño del menú “Muro”. | Aplicar estilo final y probar interacción con usuarios. | Ninguno | Alta
2025-10-07 | Jonathan | Ajustes en modelos de Django según MER. | Probar migraciones y relaciones. | Ninguno | Alta
2025-10-07 | Gonzalo | Configuración inicial del chatbot IA. | Probar conversación base y respuesta a comandos. | Ninguno | Media
2025-10-08 | Gabriel | Integración del modelo optimizado a Django. | Verificar migraciones y evitar conflictos. | Ninguno | Alta
2025-10-08 | Bruno | Pruebas visuales del muro y botones interactivos. | Mejorar UX en carga de publicaciones. | Ninguno | Alta
2025-10-08 | Jonathan | Depuración de errores en migraciones. | Subir avances al repositorio con commits. | Ninguno | Alta
2025-10-08 | Gonzalo | Pruebas de respuestas del chatbot. | Afinar lógica de orientación de ejercicios. | Ninguno | Media
2025-10-09 | Gabriel | Validación del MER completo. | Preparar evidencia para revisión docente. | Ninguno | Alta
2025-10-09 | Bruno | Aplicación de mejoras visuales al muro. | Revisar feedback grupal de diseño. | Ninguno | Media
2025-10-09 | Jonathan | Validación del modelo optimizado en Django. | Documentar cambios y estructura final. | Ninguno | Alta
2025-10-09 | Gonzalo | Prueba integral del chatbot IA. | Documentar configuración y resultados. | Ninguno | Media
2025-10-10 | Gabriel | Consolidación del MER y revisión grupal. | Presentar avances del sprint y feedback final. | Ninguno | Alta
2025-10-10 | Bruno | Validación final del diseño del muro. | Subir capturas y documentación al Drive. | Ninguno | Alta
2025-10-10 | Jonathan | Últimas pruebas en modelos Django. | Revisar integridad de datos antes del cierre. | Ninguno | Alta
2025-10-10 | Gonzalo | Chatbot IA funcional. | Subir evidencia al repositorio y preparar presentación. | Ninguno | Media