## Hoja 1
Objetivo del Sprint: Finalizar el modelo Entidad-Relación normalizado, crear e integrar el mapa interactivo del cuerpo humano, mejorar el diseño web, añadir nuevos modelos (Tips, Comentarios, Opiniones) y completar la documentación Fase 2.
Fecha | Miembro | Qué hice ayer | Qué haré hoy | Bloqueos | Prioridad
2025-10-13 | Gabriel | Planificación del sprint y revisión del MER final. | Corregir detalles del modelo de base de datos y normalización. | Ninguno | Alta
2025-10-13 | Bruno | Revisión general del diseño actual. | Aplicar lineamientos del nuevo diseño moderno. | Ninguno | Alta
2025-10-13 | Jonathan | Estructura inicial del mapa corporal. | Comenzar integración del mapa en el sitio web. | Ninguno | Alta
2025-10-13 | Gonzalo | Revisión del chatbot IA y modelos previos. | Apoyar en integración de nuevos modelos (Tips, Opiniones, Comentarios). | Ninguno | Media
2025-10-14 | Gabriel | Normalización completa del modelo. | Integrar modelo actualizado a Django. | Ninguno | Alta
2025-10-14 | Bruno | Ajustes en colores, fondo y estilo general. | Implementar diseño limpio y coherente entre menús. | Ninguno | Alta
2025-10-14 | Jonathan | Creación de interactividad en el mapa corporal. | Conectar clics en músculos con recomendaciones de ejercicios. | Ninguno | Alta
2025-10-14 | Gonzalo | Creación de modelos nuevos. | Probar relaciones y formularios de ingreso. | Ninguno | Media
2025-10-15 | Gabriel | Pruebas de integridad y relaciones del modelo. | Subir avances a GitHub y documentar cambios. | Ninguno | Alta
2025-10-15 | Bruno | Ajustes visuales y coherencia del diseño. | Revisar feedback interno y del docente. | Ninguno | Media
2025-10-15 | Jonathan | Validación del mapa interactivo en navegador. | Mejorar tiempos de carga e interactividad. | Ninguno | Alta
2025-10-15 | Gonzalo | Testeo de los modelos recién agregados. | Vincularlos al modelo relacional principal. | Ninguno | Media
2025-10-16 | Gabriel | Validación del modelo relacional final. | Preparar entrega de documentación Fase 2. | Ninguno | Alta
2025-10-16 | Bruno | Revisión de menús y coherencia visual total. | Agregar fotos modernas al diseño. | Ninguno | Alta
2025-10-16 | Jonathan | Revisión de la funcionalidad del mapa corporal. | Arreglar errores de posición o enlaces. | Ninguno | Alta
2025-10-16 | Gonzalo | Validación de los nuevos modelos en Django. | Documentar inserciones y pruebas. | Ninguno | Media
2025-10-17 | Gabriel | Consolidación de toda la documentación del sprint. | Entregar 2.4 Guía Estudiante – Fase 2. | Ninguno | Alta
2025-10-17 | Bruno | Validación final del diseño moderno. | Subir imágenes y detalles visuales al repositorio. | Ninguno | Alta
2025-10-17 | Jonathan | Verificación del mapa corporal interactivo. | Entregar evidencia de funcionalidad. | Ninguno | Alta
2025-10-17 | Gonzalo | Prueba general del sistema y nuevos modelos. | Entregar informe de validación de modelos. | Ninguno | Media