## Hoja 1
ID | Sprint | Fecha detectado | Impedimento | Impacto | Responsable | Estado | Acción tomada / Comentarios | Fecha resuelto
1 | 1 | 2025-08-12 | Coordinación para entregar documentos individuales y grupales | Media | Grupo | Resuelto | Se estableció un cronograma interno de entrega | 2025-08-15
2 | 1 | 2025-08-13 | Dudas sobre herramientas a utilizar para desarrollo | Media | Grupo | Resuelto | Se definieron las herramientas y lenguajes base del proyecto | 2025-08-15
3 | 2 | 2025-08-26 | Falta de uniformidad en documentos individuales | Media | Grupo | Resuelto | Se revisaron y estandarizaron los documentos | 2025-08-29
4 | 2 | 2025-08-27 | Integración de mockups y proyecto público en GitHub | Alta | Bruno / Jonathan | Resuelto | Se subieron archivos a repositorio y se realizaron pruebas de visualización | 2025-08-29
5 | 3 | 2025-09-02 | Coordinación de ensayo de presentación | Media | Grupo | Resuelto | Se asignaron diapositivas y se practicó en conjunto | 2025-09-03
6 | 3 | 2025-09-03 | Familiarización con GitHub Desktop | Media | Jonathan | Resuelto | Se realizaron pruebas de commits y edición colaborativa | 2025-09-05
7 | 4 | 2025-09-09 | Configuración inicial de base de datos | Alta | Gabriel / Jonathan | Resuelto | Se definieron tablas y relaciones básicas | 2025-09-12
8 | 4 | 2025-09-10 | Conectar base de datos con sitio web | Alta | Grupo | Resuelto | Se revisa conexión y endpoints de prueba | —
9 | 5 | 2025-09-16 | Integración API CalorieNinjas genera errores | Alta | Bruno / Gonzalo | Resuelto | Revisar documentación y límites de requests | —
10 | 5 | 2025-09-16 | Implementación de barra de búsqueda con resultados dinámicos | Media | Gonzalo | En curso | Ajustar filtros y mostrar datos correctos | —
11 | 6 | 2025-09-23 | Problemas en panel de administración (CRUD) | Alta | Jonathan | Resuelto | Se ajustaron permisos y validaciones | 2025-09-25
12 | 6 | 2025-09-24 | Conflictos en commits frecuentes | Media | Gabriel | Resuelto | Se definió política de commits y ramas | 2025-09-25
13 | 7 | 2025-09-30 | Rediseño de base de datos genera conflictos en Django | Alta | Gabriel / Jonathan | En curso | Ajuste de modelos y migraciones | —
14 | 7 | 2025-10-01 | Subida de publicaciones y comentarios falla | Media | Bruno | En curso | Se revisa manejo de formularios y validaciones | —
15 | 7 | 2025-10-02 | API de recetas no devuelve resultados correctos | Media | Bruno | Resuelto | Revisar endpoints y parámetros | —
16 | 8 | 2025-10-07 | Redundancias y claves foráneas innecesarias | Alta | Gabriel | Resuelto | Se corrigió el modelo con feedback docente | 2025-10-09
17 | 8 | 2025-10-08 | Incorporación del modelo en Django | Alta | Jonathan | En curso | Evaluación de compatibilidad con apps existentes | —
18 | 8 | 2025-10-09 | Chatbot IA no responde correctamente | Media | Gabriel | En curso | Ajuste de endpoints y lógica de conversación | —
19 | 9 | 2025-10-14 | Mapa corporal humano con ejercicios falla al cargar imágenes | Media | Jonathan | En curso | Revisión de rutas y permisos en Django | —
20 | 9 | 2025-10-15 | Integración de nuevos modelos (tips, comentarios, opiniones) | Media | Gabriel | En curso | Ajustar relaciones con el modelo relacional | —